## Sheet1
P.O. Ref.: ASL/DA1P/PCI/R/DA1P/0213/20/4009/4002 Dated 27.04.2021 cPCI Launching Computer Schedule Plan
1 No. Of Proto Type Unit Schedule
Sl. No | Particulars | Start Date | End Date
1 | Drawings Preparation | 19.07.2021 | 24.07.2021
2 | Mechaniacl Chassis & items | 26.08.2021 | 01.08.2021
3 | Electrial Items Procurement |  | 01.08.2021
4 | Assembling & Wiring | 09.08.2021 | 16.08.2021
5 | Datasol QC inspection & Functional Test | 17.08.2021 | 17.08.2021
6 | Demo at ASL | 21.08.2021 | 23.08.2021
7 | Approvel for proto type unit | 23.08.2021 | 31.08.2021
Schedule Plane For 20 Nos
Sl. No | Particulars | Start Date | End Date
1 | BOM Approval | 16.07.2021 | 10.08.2021
2 | ATP Approval | 19.07.2021 | 15.08.2021
3 | QTP Approval | 19.07.2021 | 15.08.2021
4 | Mechanical Design Approval | 01.08.2021 | 15.08.2021
5 | Fabrication Design Drawings | 15.08.2021 | 01.09.2021
6 | Fabrication | 01.09.2021 | 15.09.2021
7 | Fabrication Inspection | 2021-09-16 | 18.09.2021
8 | Assembly Inspection | 20.09.2021 | 22.09.2021
9 | Mechanical Rework if any | 23.09.2021 | 26.09.2021
10 | Painting / Powder Coating | 27.09.2021 | 30.09.2021
11 | Engraving | 01.10.2021 | 05.10.2021
12 | Paint Filling for Engraving details | 05.10.2021 | 07.10.2021
13 | Procurement to be completed by |  | 09.10.2021
14 | CPCI Launch Computer Assembly | 11.10.2021 | 25.10.2021
15 | KVM Assembly and Wiring | 25.10.201 | 05.11.2021
16 | OS Loading and Internal Testing | 8.11.2021 | 11.11.2021
18 | QC Inspection / Functional Testing | 12.11.2021 | 15.11.2021
19 | Final Assembly of the units | 17.11.2021 | 18.11.2021
20 | Packing | 22.11.2021 | 23.11.2021
21 | Dispatch date | 24.11.2021 | 24.11.2021
22 | Targetted date to reach the customer | 25.11.2021 | 26.11.2021
23 | QC Inspection / Functional Testing at RCI | 29.11.2021 | 04.12.2021
24 | ESS | 06.12.2021 | 12.01.2022